## Hoja1
COMPROMISOS DIRECCIÓN CON ETC - VISITAS
| ETC | COMPROMISO | Responsable- Equipo | Fecha de cumplimiento ( por favor indicar en qué fecha se puede dar cierre al compromiso) | Acciones y seguimiento al 4 de marzo | Acciones y seguimiento al 11 de marzo | Acciones y seguimiento al 26 de marzo | Acciones y seguimiento al 20 de abril | Acciones y seguimiento mayo | Acciones y seguimiento al 21 de julio
| Sincelejo | Focalizar sociemocionales | Olga Zarate - Entornos | el cierre al compromiso será noviembre 30 cuando termine el proceso de formación y acompañamiento en competencias socioemocionales, que se espera iniciar contractualmente en abril 2021. Aunque ya la ETC está focalizada | Está focalizada por procesos directos que hará el equipo y en el convenio con Min Salud. También esta focalizada para el fortalecimiento de capacidades de orientadores docentes en el marco del fortalecimiento del sistema nacional de convivencia escolar. |  | Está en proceso de avance la etapa precontractual que permitirá inciar la formación y acompañamiento a docentes y orientadores de la ETC | Está en proceso de avance la etapa precontractual que permitirá inciar la formación y acompañamiento a docentes y orientadores de la ETC
| Sucre | La ETC está en revisión de que se va a fortalecer y en qúe requiere apoyo | Danit Torres - Dirección | Abril | Acompañamiento en territorio por parte de Referentes el 24 y 25 de marzo | Acompañamiento en territorio por parte de Referentes el 24 y 25 de marzo | Cumplido
| Palmira | Remitir con antelación la focalización | Ana María Pérez - Dirección | 31 de marzo |  | Se tiene matriz de focalización en aprobacion final y se proyecta remitir antes de finalizar el mes de marzo | Cumplido. El 16 de marzo se compartió focalización a los equipos a través del chat de lideres de Calidad y se compartió formato para realimentación
| Palmira | Coordinar con Liced y Rita Florez tema de aprendamos a leer- formación | Liced Zea y Rita Florez - Referentes | Abril | La Directora solicita a Liced coordinar con la secretaría el espacio de capacitación y Rita est atenta para desarollarla. Por favor indicar fecha acordada. Se contactó a la líder de Calidad para hacer acompañamiento de manera virtual y de manera presencial en temas específicos y uso de material del área de matemáticas y de comunicación. La sesión virtual se realizará en la semana del 22 al 26 de marzo y el acompañamiento presencial en la semana del 5 al 9 de abril. | . La sesión virtual se realizará en la semana del 22 al 26 de marzo y el acompañamiento presencial en la semana del 5 al 9 de abril. | Se tuvo conversación con la líder de calidad y se confirmó sesión virtual para el 26 de marzo y el acompañamiento presencial en la semana del 12 al 16 de abril. Este acompañamiento se hará tanto para matemáticas como para lenguaje | Acompañamiento presencial aplazado para la primera semana de mayo para temas de matemáticas y lenguaje | Programado para el mes de julio, posterior al regreso de vacaciones docentes
| Palmira | Fortalecimiento de Bibliotecas | Alejandra Pacheco - PNLE | Noviembre - diciembre | Desde el PNLE se ha focalizado a tres (3) sedes con dotación de colecciones y una (1) sede con acompañamiento y formación de VBE |  | Se adelantó el comité de contratación de los convenios. Una vez se formalice la firma del acta de inicio se iniciará la implementación de los proyectos con las sedes focalizadas. |  | El día 27 de mayo se adjudicó la licitación LP-MEN-05-2021 al proponente Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani cuyo objeto es "adquirir y distribuir material bibliográfico con su respectivo catálogo a las instituciones educativas focalizadas por el ministerio de educación nacional, para fortalecer los procesos pedagógicos, contribuir al desarrollo integral y el aprendizaje en la educación inicial, preescolar, básica y media en los territorios", en ese sentido, durante el segundo semestre de 2021 se realizará la entrega de tres (3) colecciones bibliográficas a distribuirse en igual número de sedes educativas en el municipio de Palmira - Valle del Cauca en el marco del contrato que se suscriba con la mencionada fundación. | Se realizó reunión con miembros del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) en donde se establecieron los requerimientos necesarios para la impresión en braille de los títulos seleccionados de escritores colombianos que serán definidos para conformar las colecciones. Adicionalmente, se le entrego a la Fundación Alberto Merani toda la focalización definida por parte del MEN para la entrega de las colecciones bibliográficas así como de los lineamientos y requerimientos del INCI para la entrega de los archivos editables de los títulos a imprimir en Braille. Finalmente, se adelantó la entrega de los libros de la colección Territorios Narrados que harán parte de las colecciones de Biblioteca Escolar y de Primera Infancia para la impresión correspondiente. Se tiene programado la entrega de tres (3) colecciones bibliográficas a distribuirse en igual número de sedes educativas en el municipio de Palmira - Valle del Cauca entre los meses de octubre y noviembre de 2021.
| San Andrés | 1) Gestionar padrinos en inglés para dos propuesta piloto ( ver esto con martha sofia) | Fabio Benavides- Privados | Junio | Se despliega la tarea el 4 de marzo por lo que se hará la gestión de consecución de los dos colegios en la semana del 8 al 12 de marzo y se informará al equipo de la Dirección de Calidad para iniciar el proceso de planeación de acciones del intercambio. |  | Se entabló comunicación con los presidentes de UNCOLI y UCB. Se envió rejilla del proyecto School to school aportada por el equipod de bilingüismo. Se espera respuesta de las asociaciones el día 5 de abril. | La UCB informa en llamada telefónica del 16 de abril que está interesada en apoyar el proceso se prevé coordinar una sesión de trabajo con el equipo de calidad que será programada el lunes 19 de abril. | UCB, a través de su presidente y rectora del colegio Newman School manifiesta su interés en participar y se sostiene reunión con ella y su equipo el día 29 de abril de 2021 con la participación del líder del equipo de bilingüismo de la Dirección de Calidad. Dentro de los compromisos de la reunión se acordó el envío por parte del colegio Newman de una propuesta formal a ser presentada en reunión con el equipo de calidad de la Secretaría de Educación de San Andrés, que debe ser coordinada por el equipo de colegios privados, quien se compromete igualmente a apoyar la estructuración del posible memorando de entendimiento que de vida al proceso. Es necesario precisar con la Directora de Calidad el alcance de los dos equipos (bilingüismo y colegios privados) para continuar con el desarrollo del proceso". Adicionalmente, el martes 11 de mayo se sostuvo comunicación con la líder de Calidad de la Isla, Gene Ogiste, a quien se puso al tanto del alcance realizado con la asociación UCB y el colegio Newman. Finalmente, hoy sostuve comunicación con la rectora Carolina Franco a quien le compartí el contacto del nuevo líder de colegios privados y los miembros del equipo, y quien informa que enviará la propuesta la siguiente semana al MEN para la programación de la reunión prevista como paso siguiente del proceso con la Secretaría de Educación de San Andrés.
| San Andrés | 2)Ingles: formaciòn, clubes, ruta para el bilinguismo | Carlos Amaya - Bilingüismo | 15 de abril (visita última de marzo) | Se está avanzando en la firma de los convenios para realizar: talleres de modelos educativos bilingües y trilingües. Clubes de conversación hechos por nosotros mismos |  | Se está avanzando en la firma de los convenios para realizar: talleres de modelos educativos bilingües y trilingües. Clubes de conversación hechos por nosotros mismos se programaron para la ultima semana de abril | La ETC ha firmado un acuerdo con la emisora Marina Stereo que se escucha con el dial o frecuencia 94.5 FM en el municipio. A través de esta emisora los días jueves 4 a 4:30 pm se reproducirán los episodios de ECO Kids y los días jueves de 6 a6:30 pm los episodios de ECO teens. La ETC aún está en trámite de firma de licencia. Por otra partela líder de bilinguismo fue invitado a la sesión de inducción sobre Inspiring Teachers 2.0 que tendrá lugar el 30 de abril y en la cual se brindarán los lineamientos generales de la estrategia y los pasos a seguir para la vinculación de los docentes focalizados por el Programa. Por solicitud de Andrea Suarez el cronograma de Abril se tuvo que correr para el mes de mayo.
| San Andrés | 3) Media ,revisar los temas del Fondo FEM | Alejandra López - Media | Marzo | Acordamos con la líder de calidad de San Andres una sesión de trabajo el 25 y 26 de marzo para: Presentar las orientaciones curriculares de media Identificar Establecimientos Educativos interesados en implementar las orientaciones para vincularlos en el proceso licitatorio vigente Visitar los Establecimientos educativos focalizados para dotación de ambientes de aprendizaje en (TIC, Turismo y Cocina) para fortalecer doble titulación Brindar asistencia técnica para fortalecer la doble titulación con el SENA |  | En la sesión del 25 y 26 de marzo se identificará si la ETC cuenta con recursos para adicional al Fondo FEM, de no lograrse sepondría a disposición los materiales que se diseñen con la Universidad de la Salle | En la asistencia técnica realizada a la ETC de San Andrés donde se brindó un acompañamiento para el fortalecimiento de la educación media y se socializó la estrategia del Fondo FEM y la posibilidad de realizar una convocatoria especial para San Andrés, la ETC informó al MEN que el fortalecimiento de competencias básicas es necesario para los jóvenes de educación media pero que por ahora no cuenta con recursos para generar este proceso. Por lo anterior, se presentó a la Directora de Calidad de la Educación Prescolar, Básica y Media del MEN una propuesta para financiar una convocaría en el marco del Fondo FEM donde se focalizaron los establecimientos educativos oficiales ubicados en el departamentos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin embargo aún estamos a la espera de la viabilidad y disponibilidad de recursos por parte del MEN.
| San Andrés | 4) PEI-PEC: Las 11 instituciones de San Andrés y Providencia, integradas a la continuación del Proyecto Etnoeducativo Comunitario. Vamos a hacer una convocatoria de organizaciones allá, para trabajar este proceso, de forma articulada con la SEC. | Alfredo Olaya - Gestión Institucional | Noviembre - diciembre | Actualmente tanto San Andrés como Providencia están focalizados en el proceso para el fortalecimiento de los Proyectos Educativos Comunitarios PEC de la comunidad raizal, ($200.000.000) con estos recursos se plantea dar continuidad al proceso iniciado en la vigencia anterior (e igual retomar procesos anteriores del MEN) y poder llegar a los 11 establecimientos educativos. Actualmente este proceso está en la fase de concertación de la propuesta para su ejecución global de todos los procesos de fortalecimiento a los PEC de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país Igualmente dejamos una bolsa logística de recursos igualmente para su ejecución de eventos en San Andrés y Providencia |  | Actualmente en revisión el proceso contractual por parte de la Subdirección de Contratación y en realización de la solicitud de cotizaciones en el sector. Después de este proceso se incorporarán los ajustes respectivos para continuar el proceso precontractual | Continua en proceso precontractual el tema de acompañamiento al fortalecimiento de los PEC de San Andrés y Providencia el cual se desarrollará con la organización Save The Children.Paralelamente desde el Equipo de Atención Educativa a Grupos Étnicos de forma presencial se realizaron reuniones en San Andrés para comenzar el proceso de alistamiento y socialización del marco general del proyecto, tanto con la Secreatraía de Educación como con las organizaciones raizales presentes en territorio. La visita técnica se realizó en San Andrés entre el 5 y 9 de abril | Continua en proceso precontractual el convenio con la Organización Save the Children para el acompañamiento y fortalecimiento a los PEC de San Andrés y Providencia, se espera que para la primera semana del mes de junio ya se encuentre en ejecución. Paralelamente por medio de visitas de acompañamiento a la Secretaría de Educación se ha realizado un proceso de alistamiento convocando a las organizaciones de la comunidad raizal en territorio y comenzando un proceso de concertación para definir cual de ellas liderará la ejecución del proceso. Paralelamente con la Secretaria de Educación se programará para el segundo semestre un evento de caracter pedagógico liderado por la misma secretaría.
| San Andrés | 5) Asistencia técnica curricular para la alternancia a los 300 maestros que tiene la isla. Con foco en Competencias; didáctica y evaluación. Acordar con al ETC las fechas y los grupos, la logística | Liced Zea -Referentes |  | Se acordó el cronograma de la primera asistencia técnica para las semanas del 8 al 12 de marzo junto con la ETC. |  | Se estableció reunión con la Secretaría de Educación para acordar acompañamiento de acuerdo con los resultados de la implementación de las dos semanas del mes de marzo | Se está organizando el acompañamiento presencial para el mes de mayo en el archipiélago, de acuerdo con lo planeado con la Secretaría de Educación | Acompañamiento en territorio entre el 31 de mayo y el 4 de junio para continuar el fortalecimiento de la gestión académica, pedagógica y curricular de los establecimientos educativos de San Andrés
| San Andrés | 6) Organizar los textos para San Andrés y las colecciones recibidas por la emergencia. hacer talleres de promociòn de lectura y fortalecimiento de bibliotecas. | Alejandra Pacheco - PNLE | Abril | Desde el PNLE se realizó la selección de los materiales para su envío a san Andrés. Se estableció un cornograma y acciones a desarrollar con la ETC. Se focalizaron 16 sedes para entrega de dotación bibliográfica. 11 en San Andrés y 5 en providencia. De estas sedes, 13 adicionalmente contarán con el acompañamiento de un tutor para la formación docente en temas de lectura y bibliotecas. |  | Se realizaron ajustes a la propuesta y al cronograma para articular las acciones que ofrece la dirección de calidad y la subdirección de fomento de competencias a la ETC. Se envió la propuesta para aprobación, se espera iniciar el acompañamiento la segunda semana de abril. Se adelantó el comité de contratción de los convenios. Una vez se formalice la firma del acta de inicio se iniciará la implementación de los proyectos con las sedes focalizadas. |  | Cumplido -Durante los días 5 al 8 de abril de 2021 las profesionales Alejandra Pacheco y Sandra Bustos del Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE del Ministerio de Educación Nacional realizaron visita de asistencia técnica y acompañamiento a la ETC San Andrés. Específicamente los días 6 y 7 de abril en la isla de Providencia se desarrolló taller con docentes de preescolar y primaria de la Institución Educativa Bomboná y de la Institución Educativa Junín, en donde se realizó presentación del PNLE, sesiones e lectura en voz alta, actividades de lectura y conversatorios, presentación de experiencias propias en torno a la lectura, escritura y oralidad, conversación sobre ventajas y desventajas de leer en voz at y se brindaron algunos consejos para maestros para nutrir su práctica pedagógica Los días 7 y 8 de abril se desarrolló actividad de promoción de lectura con estudiantes en alternancia de grado tercero Institución Educativa Bomboná y de la Institución Educativa Junín, dentro de la actividad desarrollada y se generó conversación con los niños y niñas sobre los temas planteados por libros como: Mi mascota de Yolanda Reyes, La mora de Anxos Garabana ilustraciones Oscar Villán, Kuchiklin Kuchiklan adivinanzas y algo más de Samarys Polo y Yo también de Susan Winter, se socializó con los estudiantes sobre el texto, su ilustración, sus sentires frente a la lectura en voz alta y a la importancia que tiene acercarse a los textos, se les invito a ingresar a la biblioteca digital Colombia Aprende. Finalmente, se hizo entrega del material utilizado en el marco de las actividades desarrollas (carpeta) y de 8 libros de la colección libro al viento para cada una de las carpas: Bomboná, Junín y María Auxiliadora.
| San Andrés | 7) Apoyar la incorporaciòn de los programas de lectura e inglés en emisoras locales | Alejandra Pacheco - PNLE Carlos Amaya- Bilingüismo | Abril - diciembre | Pendiente del lanzamiento de ECOpara poder avanzar con el compromiso Se priorizó entre las acciones de acompañamiento y asistencia técnica a San Andrés la entrega de los 3 programas de Historias en AltaVoz diseñado especialmente para su población |  | Se realizaron ajustes a la propuesta y al cronograma para articular las acciones que ofrece la dirección de calidad y la subdirección de fomento de competencias a la ETC. Se envió la propuesta para aprobación, se espera iniciar el acompañamiento la segunda semana de abril. |  | Durante los días 5 al 8 de abril de 2021 las profesionales Alejandra Pacheco y Sandra Bustos del Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE del Ministerio de Educación Nacional realizaron visita de asistencia técnica y acompañamiento a la ETC San Andrés. Específicamente el día 5 de abril se sostuvo un encuentro con la Secretaria de Educación (E) Marjory Forbes en donde, entre otros temas, se realizó la entrega de programas radiales Historias en AltaVoz 2020 (programas centrados en San Andrés y Providencia) para ser difundidos por medios radiales y demás medios de comunciación que defina la ETC.
| San Andrés | 8) Apoyo para la profundizaciòn de la media. Asistencia técnica | Alejandra López - Media | Marzo | Acordamos con la líder de calidad de San Andres una sesión de trabajo el 25 y 26 de marzo para: Presentar las orientaciones curriculares de media Identificar Establecimientos Educativos interesados en implementar las orientaciones para vincularlos en el proceso licitatorio vigente Visitar los Establecimientos educativos focalizados para dotación de ambientes de aprendizaje en (TIC, Turismo y Cocina) para fortalecer doble titulación Brindar asistencia técnica para fortalecer la doble titulación con el SENA | Acordamos con la líder de calidad de San Andres una sesión de trabajo el 25 y 26 de marzo para: Presentar las orientaciones curriculares de media Identificar Establecimientos Educativos interesados en implementar las orientaciones para vincularlos en el proceso licitatorio vigente Visitar los Establecimientos educativos focalizados para dotación de ambientes de aprendizaje en (TIC, Turismo y Cocina) para fortalecer doble titulación Brindar asistencia técnica para fortalecer la doble titulación con el SENA | Se confirmó con la líder de calidad de San Andres una sesión de trabajo el 25 y 26 de marzo para: Presentar las orientaciones curriculares de media Identificar Establecimientos Educativos interesados en implementar las orientaciones para vincularlos en el proceso licitatorio vigente Visitar los Establecimientos educativos focalizados para dotación de ambientes de aprendizaje en (TIC, Turismo y Cocina) para fortalecer doble titulación Brindar asistencia técnica para fortalecer la doble titulación con el SENA | Con respecto a este compromiso en el marco de la asistencia técnica realizada a la ETC de San Andrés donde se brindó un acompañamiento para el fortalecimiento de la educación media se realizó una sesión con los rectores de 3 establecimientos educativos focalizados (brooks Hill, Sagrada Familia y el Industrial) para el acompañamiento en la implementación de las orientaciones curriculares. En la sesión se socializaron las orientaciones curriculares de: Turismo, 3 de Talento digital y artes, en esta misma sesión se socializan las dotaciones que se tienen previstas y se preguntó la disposición a recibirlas. De las 3 Instituciones, el Industrial y Brooks Hill confirmaron la participación tanto en la recepción de las dotaciones como en la implementación de las orientaciones. Por otro lado, se visitaron las instituciones (Brooks Hill, Flowers Hill y el Bolivariano) con el fin de socializar las orientaciones a las personas que no asistieron a la reunión programada en la ETC. Los colegios el Bolivariano y el Flowers Hill no confirmaron si están dispuestos a recibir las dotaciones y la implementación de las orientación curricular, así mismo un establecimiento nuevo que la ETC quedo en enviar la información e informar al MEN la disponibilidad. Se espera contar con esta información a más tardar a finales del mes de abril. | Con respecto a este compromiso la ETC no ha podido confirmar la participación del nuevo colegio ya que la Rectora se encuentra con problemas de salud. El Ministerio programará reunión con la ETC para el 10 de junio con el fin de revisar los avances.
| San Andrés | 9)Formación de orientadores y padres en temas de socio emocional y convivencia. | Olga Zarate - Entornos | el cierre al compromiso será noviembre 30 cuando termine el proceso de formación y acompañamiento en competencias socioemocionales, que se espera iniciar contractualmente en abril 2021. Aunque ya la ETC está focalizada | Está focalizada por procesos directos que hará el equipo y en el convenio con Min Salud. También esta focalizada para el fortelecimiento de capacidades de orientadores docentes en el marco del fortaleicmiento del sistema nacional de convivencia escolar. | Está focalizada por procesos directos que hará el equipo y en el convenio con Min Salud. También esta focalizada para el fortelecimiento de capacidades de orientadores docentes en el marco del fortaleicmiento del sistema nacional de convivencia escolar. | Está focalizada por procesos directos que hará el equipo y en el convenio con Min Salud. También esta focalizada para el fortelecimiento de capacidades de orientadores docentes en el marco del fortalecimiento del sistema nacional de convivencia escolar. | En ejercicio de focalización de EE para el convenio MEN- FSC- MSPS se incluyeron 10 EE para la formación de maestros y el acompañamiento. Se suben a neón los documentos para el convenio.
| San Andrés | 10) gestionar voluntarios (2) de inglés con peace corps. 20 cupos para profes en cursos de inglés con los colombos | Carlos Amaya - Bilingüismo |  | Se esta revisando tema presupuestal dado que no deben pagar viáticos y seguros, y estos rubros no están contemplados |  | Se consiguieron los voluntarios. Sin embargo la ETC no cuenta con recursos y formas de alojamiento de los voluntarios. Por ende se harán actividades directamente por miembros del equipo de bilingüismo | Cumplido aunque la ETC no logró concretar los apoyos de alojamiento
| San Andrés | 11) Implementar orientaciones curriculares de la media. previa reuniòn con los rectores. | Alejandra López - Media | Marzo | Acordamos con la líder de calidad de San Andres una sesión de trabajo el 25 y 26 de marzo para: Presentar las orientaciones curriculares de media Identificar Establecimientos Educativos interesados en implementar las orientaciones para vincularlos en el proceso licitatorio vigente Visitar los Establecimientos educativos focalizados para dotación de ambientes de aprendizaje en (TIC, Turismo y Cocina) para fortalecer doble titulación Brindar asistencia técnica para fortalecer la doble titulación con el SENA | Acordamos con la líder de calidad de San Andres una sesión de trabajo el 25 y 26 de marzo para: Presentar las orientaciones curriculares de media Identificar Establecimientos Educativos interesados en implementar las orientaciones para vincularlos en el proceso licitatorio vigente Visitar los Establecimientos educativos focalizados para dotación de ambientes de aprendizaje en (TIC, Turismo y Cocina) para fortalecer doble titulación Brindar asistencia técnica para fortalecer la doble titulación con el SENA | Acordamos con la líder de calidad de San Andres una sesión de trabajo el 25 y 26 de marzo para: Presentar las orientaciones curriculares de media Identificar Establecimientos Educativos interesados en implementar las orientaciones para vincularlos en el proceso licitatorio vigente Visitar los Establecimientos educativos focalizados para dotación de ambientes de aprendizaje en (TIC, Turismo y Cocina) para fortalecer doble titulación Brindar asistencia técnica para fortalecer la doble titulación con el SENA | Con respecto a este compromiso en el marco de la asistencia técnica realizada a la ETC de San Andrés donde se brindó un acompañamiento para el fortalecimiento de la educación media se realizó una sesión con los rectores de 3 establecimientos educativos focalizados (brooks Hill, Sagrada Familia y el Industrial) para el acompañamiento en la implementación de las orientaciones curriculares. En la sesión se socializaron las orientaciones curriculares de: Turismo, 3 de Talento digital y artes, en esta misma sesión se socializan las dotaciones que se tienen previstas y se preguntó la disposición a recibirlas. De las 3 Instituciones, el Industrial y Brooks Hill confirmaron la participación tanto en la recepción de las dotaciones como en la implementación de las orientaciones. Por otro lado, se visitaron las instituciones (Brooks Hill, Flowers Hill y el Bolivariano) con el fin de socializar las orientaciones a las personas que no asistieron a la reunión programada en la ETC. Los colegios el Bolivariano y el Flowers Hill no confirmaron si están dispuestos a recibir las dotaciones y la implementación de las orientación curricular, así mismo un establecimiento nuevo que la ETC quedo en enviar la información e informar al MEN la disponibilidad. Se espera contar con esta información a más tardar a finales del mes de abril. | Con respecto a este compromiso la ETC no ha podido confirmar la participación del nuevo colegio ya que la Rectora se encuentra con problemas de salud. El Ministerio programará reunión con la ETC para el 10 de junio con el fin de revisar los avances.
| San Andrés | 12) Fondo FEM para san andres y providencia. y orientaciòn socio ocuopacional. | Alejandra López - Media | Marzo | Acordamos con la líder de calidad de San Andres una sesión de trabajo el 25 y 26 de marzo para: Presentar las orientaciones curriculares de media Identificar Establecimientos Educativos interesados en implementar las orientaciones para vincularlos en el proceso licitatorio vigente Visitar los Establecimientos educativos focalizados para dotación de ambientes de aprendizaje en (TIC, Turismo y Cocina) para fortalecer doble titulación Brindar asistencia técnica para fortalecer la doble titulación con el SENA |  | En la sesión del 25 y 26 de marzo se identificará si la ETC cuenta con recursos para adicional al Fondo FEM, de no lograrse sepondría a disposición los materiales que se diseñen con la Universidad de la Salle | Se presentó a la Directora de Calidad de la Educación Prescolar, Básica y Media del MEN una propuesta para financiar una convocaría en el marco del Fondo FEM donde se focalizaron los establecimientos educativos oficiales ubicados en el departamentos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin embargo aún estamos a la espera de la viabilidad y disponibilidad de recursos por parte del MEN. | Una vez analizada la propuesta financiera para revisar la posibilidad de realizar una nueva convocatoria en el marco del Fondo FEM focalizando oficiales ubicados en el departamento del Archipiélago de San Andrés, se determinó que el MEN no cuenta con recursos para adelantar la convocatoria. Por lo anterior, se solicitó a la Oficina Asesora de Cooperación del MEN un espacio de apoyo para poder convocar a posibles aliados del sector privado para explorar la posibilidad generar una estrategia que permita socializar los materiales de Fondo FEM. Por otra parte, en el mes de mayo se adjudicó el proceso de licitación que tiene como objetivo ""Implementar la estrategia nacional de orientación socio ocupacional y las orientaciones curriculares en talento digital, artes y turismo con el fin de fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media."" en el cual se contempla el componente de acompañamiento a las ETC un seguimiento a la ETC de San Andrés con el fin de continuar orientando el plan estratégico de orientación socio ocupacional y realizar talleres dirigido a estudiantes."
| San Andrés | 13) Intercambios de los mejores de Be the 1 challenge al continente. | Carlos Amaya - Bilingüismo | Noviembre - diciembre | Esta acción se realizará en el segundo semestre de 2021 |  | Se incluyó en el rubro de logística este intercambio. Pendiente de la aprobación del rubro solicitado por parte del VEPM para iniciar preparación logística | Pendiente de aprobacion de rubro de logística para realizar los eventos de intercambio
| San Andrés | 14) Compromisos Colegios Bolivariano: Intercambio de chicos / Formaciòn de docentes /Sim card para 135 chicos/ Colecciòn de PNLE. | Carlos Amaya - Bilingüismo Alejandra Pacheco -PNLE |  |  |  | Se incluyó en el rubro de logística este intercambio. Pendiente de la aprobación del rubro solicitado por parte del VEPM para iniciar preparación logística | Pendiente de aprobacion de rubro de logística para realizar los eventos de intercambio |  | Se realizó reunión con miembros del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) en donde se establecieron los requerimientos necesarios para la impresión en braille de los títulos seleccionados de escritores colombianos que serán definidos para conformar las colecciones. Adicionalmente, se le entrego a la Fundación Alberto Merani toda la focalización definida por parte del MEN para la entrega de las colecciones bibliográficas así como de los lineamientos y requerimientos del INCI para la entrega de los archivos editables de los títulos a imprimir en Braille. Finalmente, se adelantó la entrega de los libros de la colección Territorios Narrados que harán parte de las colecciones de Biblioteca Escolar y de Primera Infancia para la impresión correspondiente. Se tiene programado la entrega de cuatro (4) colecciones bibliográficas a distribuirse en igual número de sedes educativas del Instituto Bolivariano de San Andrés entre los meses de octubre y noviembre de 2021.
| Facatativa | 1) Gestionar cita con la ETC para mirar unos temas de infraestructura | Andrés Virguez Subirección de Acceso | 18 de marzo - cerrado | No aplica | No aplica | Cumplido - Se realizó reunión virtual con la secretaria de educacion de Facatativa y todo el equipo de soporte donde se prestó la asistencia técnica a la entidad frente a necesidades de infraestructura rural en sedes educativas. Se adjunta presentación del estado de la infraestrucura educativa por parte de la entidad territorial y de las necesidades existentes y se adjunta la memoria de ayuda donde se dan lineamientos generales para la próxima convocatoria de mejoramiento de infraestructura educativa. Como compromiso quedó prestar asistencia en el proceso de la convocatoria.
| Facatativa | 2) Visitar con el equipo de referentes para ver un proceso de reconversión de PEI para el tema de Stem ( mirar como se integran en ese proceso). | Liced Zea - Referentes Jefferson Bustos - STEM | Abril | Se acordó realizar una asistencia técnica el 19 de marzo para lograr involucrar y articular los planes de gestión y fortalecimiento pedagógico a la visión STEM+A. |  | Cumplido el 19 de marzo
| Yopal | 7) El secretario compró por licitaciòn 4.300 tablets con contenidos para todos los niños de la zona rural. dice que los docentes serán capacitados. y destinaron 1.000 millones para girar a los fondos para apoyos y arreglos de sedes. | Fortalecimiento |  |  |  | Cumplido- Se establece contacto con el secretario Álvaro y con el líder de Calidad, e informan que frente a este proceso no se requiere apoyo y que ellos ya están avanzado con el proceso .
| Yopal | 8) Pedir apoyo de salud en las reuniones con los alcaldes y rectores. | Fortalecimiento |  |  |  | Cumplido - Se establece contacto con el secretario Álvaro y con el líder de Calidad, e informan que frente a este proceso no se requiere apoyo y que ellos ya están avanzado con el proceso .
| Yopal | 9) Reuniòn financiera con Javier martes o miercoles de la semana entrante | Fortalecimiento |  |  |  | Cumplido -Secretario informa que Profesional del Ministerio ha estado acompañando a la ETC el 24 y 25 de marzo, se hace revisión financiera y el 26 se tendrá reunión con el secretario de Hacienda para clarificar todos los temas financieros.
| Yopal | 10) Reunión y articulación de salud para estos temas. | Fortalecimiento |  |  |  | Cumplido - Se estableció contacto con el secretario Álvaro y con el líder de Calidad e indican que las reuniones ya se desarrolaron y que contaron con el apoyo de Salud.
| Yopal | 11) Asistencia técnica en temas de ARte y cultura: cátedra de la llaneridad en Yopal. | Liced Zea -Referentes | Abril | Se hará acompañamiento presencial a la ETC para apoyar el tema solicitado el 16 y 17 de marzo |  | Cumplido - Se logró el acompañamiento programado y se gestionaron acciones para hacer el seguimiento al mismo
| Casanare | 1) apoyo a la gestiòn curricular en alternancia: prácticas de liderazgo pedagógico para directivos. 2) apoyo curricular a docentes ( orientaciones curriculares, recursos materiales y evaluaciòn formativa) | Liced Zea -Referentes | Abril | Se hará acompañamiento presencial a la ETC para apoyar el tema solicitado el 16 y 17 de marzo |  | Cumplido - Se logró el acompañamiento programado y se gestionaron acciones para hacer el seguimiento al mismo
| Casanare | 2) Cederles licencia de textos de inglés y apoyarlos en la formulaciòn de proyectos de regalias de inglés | Carlos Amaya - Bilingüismo |  |  |  | Cumplido - Se realizó acompañamiento el 9 de marzo sobre la formulación de proyectos y se les explicó el procedimiento para cesión de derechos de reproducción. No se ha recibido la solicitud escrita. | Cumplido
| Casanare | 3) Entregar licencias a Casanare de Leer | Liced Zea - Referentes | Mayo |  |  | En la medida en que se avance la socialización de Leer en Colombia se harán los acuerdos con la Secretaría de Educación | En la medida en que se avance la socialización de Leer en Colombia se harán los acuerdos con la Secretaría de Educación | En la medida en que se avance la socialización de Leer en Colombia se harán los acuerdos con la Secretaría de Educación
| Casanare | 3)Colombia y revisar con cobertura si los pueden meter en temas de modelos flexibles rurales | Cobertura - Maricel Cabrera Subdirección de Permanencia | 19 de marzo - cerrado | No aplica | No aplica | Desde la Subdirección de Permanencia se puede trabajar con Casanare en procesos de asistencia técnica y formación en lo diversos Modelos Educativos y un trabajo en RED para fortalecerla. Se contactó al equipo de cobertura de la ETC para dar inicio junto con otras ETC al ciclo de talleres de MEF el viernes 19 de marzo, se convocó a la líder de cobertura Cumplido - Avance marzo 19: Participó Isabel Gallego profesional Universitaria - Ruralidad y responsable de MEF en la primera parte del taller, en el cual se trabajo, reflexión interna - saberes previos, estrategia educativa, MEF, Modelos pedagógicos, estrategias pedagógicas sus diferencias y características, antecedentes de MEF (Hasta esta parte BLOQUE 1 de talleres), se adjunta listas de Asistencias y memorias | Cumplido
| Casanare | 4) Revisar con Javier el caso de superávit de Csanare con recursos del año pasado por computadores. | Fortalecimiento |  |  |  | Cumplido - Se realiza sesión de trabajo (virtual) el 3 de marzo de 2020 con la Secretaria de Educación de Casanare y su equipo de trabajo, sesión atendida por el Jefe de la Oficina de Planeación y el Subdirector de Monitoreo y Control del MEN; con el objetivo de orientar la ejecución de los recursos FOME, y los recursos asignados por Sistema General de Participaciones. Se dan las orientaciones y claridades necesarias en relación con los recursos del balance, así como los gastos administrativos conforme a lo señalado en la normatividad vigente.
| Casanare | 5) Acompañamiento en temas indígenas y CEA y prevención de discrimiaciòn… | Alfredo Olaya - Gestión Institucional | Noviembre - diciembre | La entidad territorial está incluida en el proyecto de elaboración del plan de acción para la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todas las instituciones educativas. A la fecha, se están adelantando las acciones para determinar el aliado con quien se contratará la ejecución. |  | La Universidad del Valle remitió la propuesta técnica, se elaboró el estudio previo del proceso y se hicieron los ajustes al anexo técnico para continuar el proceso precontractual en la Subdirección de Contratación | Entre los días 25 a 27 de marzo el equipo de atención educativa a grupos étnicos realizó asistencia técnica presencial a la Secretaría de Educación de Casanare en la cual se brindaron orientaciones para el desarrollo de proyectos educativos comunitarios (indígenas y Afro) teniendo en cuenta focalización de la Secretaría en el proceso BID que actualmente se encuentra en la selección de proponentes. Se concertó continuar con el proceso de asistencia técnica con la Secretaría de Educación en el presente año | Esta acción ya fue cumplida. Sin embargo, se continuará acompañando a los pueblos indígenas y la Secretaría de Educación de Casanare para el fortalecimiento a los PEC por medio de asistencia técnica en el marco del proceso con el BID, el cual se encuentra en proceso de selección de los oferentes
| Casanare | 6) Acompañar el trabajo de CEA en Casanare y apalancar recursos de regalias | Alfredo Olaya - Gestión Institucional | Noviembre - diciembre | La entidad territorial está incluida en el proyecto de elaboración del plan de acción para la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todas las instituciones educativas. A la fecha, se están adelantando las acciones para determinar el aliado con quien se contratará la ejecución. |  | La Universidad del Valle remitió la propuesta técnica, se elaboró el estudio previo del proceso y se hicieron los ajustes al anexo técnico para continuar el proceso precontractual en la Subdirección de Contratación | Entre los días 25 a 27 de marzo el equipo de atención educativa a grupos étnicos realizó asistencia técnica presencial a la Secretaría de Educación de Casanare en la cual se brindaron orientaciones para el desarrollo de proyectos educativos comunitarios (indígenas y Afro) teniendo en cuenta focalización de la Secretaría en el proceso BID que actualmente se encuentra en la selección de proponentes. Se concertó continuar con el proceso de asistencia técnica con la Secretaría de Educación en el presente año | Esta acción ya fue cumplida. Sin embargo, durante 2021 se realizará un proceso de fortalecimiento a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en convenio del MEN con la Universidad del Valle, en el cual se ecnuetra focalizada la Secretaría de Educación de Casanare con el propósito de elaborar un plan de implementación de la Cátedra en territorio.
| Casanare | 7) Solicitan apoyo en la estructuraciòn de proyectos de infancia con recursos de regalías. | Jaime Vizcaino - Primera Infancia | 10 de marzo | El equipo de primera infancia informa que se realizó la asistencia técnica sobre el tema de regalías el 10 de marzo. Quedando cumplido el compromiso y los siguientes compromisos: Por parta de la SE Consolidación de Instituciones Educativas, aulas y grupos de preescolar. Informe de las dotaciones pedagógicas entregadas en el 2020 por el MEN. Informe de aulas fortalecidas en el marco de la atención integral y cuantas niñas y niños se benefician. Maestros de preescolar fortalecidos en educación inicial en el marco de la atención integral (PTA o recursos propios). Disponibilidad de recursos (propios y/o regalías). Por parte del MEN Presentación del proyecto tipo Focalización aulas de preescolar y cruce de información Próxima reunión 17 de marzo de 2021, hora 8:30 a.m se recuerdad invitar a la Secretaría, Líder de Calidad y Cobertura, como las personas que consideren pertinentes. |  | Cumplido
| Valledupar | Desarrollar talleres con rectores y docentes sobre gestión pedagógica. La líder organiza grupos tiempos y temas y te los pasa y los orgaizamos con Liced . Llama a la líder la semana entrante | Liced Zea - Referentes | Mayo | Se está ha contactado al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido |  | Se espera respuesta de confirmación de la líder, pero se proyecta acompañamiento presencial en la última semana de Abril | Por tema de picos de Covid, se ha reprogramado el acompañamiento de manera virtual para el mes de mayo | Se reprograma acompañamiento para mes de julio, posterior al regreso de vacaciones de los docentes
| Valledupar | Asistencia técnica en temas de inclusión y entornos. | Clemencia Ángel -Inclusión Olga Zárate - Entornos | Fechas: Viernes 26 de febrero - Inversión recursos SGP Lunes 12 de abril - Inclusión y Equidad en la Educación Martes 13 de abril - Discapacidad Miércoles 14 de abril - Capacidades o Talentos Excepcionales Jueves 15 de abril - Trastornos específicos del Aprendizaje o el comportamiento Viernes 16 de abril- Diseño Universal para el Aprendizaje Hora: 2:00pm a 5:00pm Invitados: funcionarios de las ETC interesados en las temáticas (se envía correo a secretarios y líderes de calidad) |  |  | Funcionarios de la ETC participaron de Asistencia Técnica el pasado 26 de febrero en la que se abordaron aspectos relacionados con la inversión de recursos del Sistema General de Participaciones SGP, para la atención educativa de estudiantes con discapacidad ($ 528.851.431) y con capacidades o talentos excepcionales ($34.519.345) En el marco del acompañamiento y fortalecimiento a las Entidades Territoriales Certificadas que se adelantará en el 2021 y dando respuesta a solicitud de asistencias técnicas, realizadas por funcionarios de algunas ETC, el equipo de Inclusión y Equidad en la Educación de la Subdirección de Fomento de Competencias del MEN convoca a semana de trabajo en la que se llevará a cabo la siguiente agenda: 1.Generalidades, 2.Mesas de trabajo por grupos de ETC, (inquietudes y acuerdos particulares de AT presenciales) Temáticas: Inclusión y Equidad en la Educación, Discapacidad, Capacidades o Talentos Excepcionales, Trastornos específicos del Aprendizaje o el comportamiento, Diseño Universal para el Aprendizaje | Se establece comunicación telefónica con la Entidad Territorial y se inicia proceso de concertación para el desarrollo de asistencia técnica virtual en temas relacionados con inclusión y equidad en la educación con la comunidad educativa de Valledupar
| Valledupar | Capacitaciones a docentes desde currículo y gestión de aula en el marco de la alternancia. Modelos, Métodos y Técnicas Pedagógicas Aprendizajes autónomos | Liced Zea - Referentes | Junio |  |  | Se espera respuesta de confirmación de la líder, pero se proyecta acompañamiento presencial en la última semana de Abril | Por tema de picos de Covid, se ha reprogramado el acompañamiento de manera virtual para el mes de mayo, se analizará acompañamiento presencial para junio | Se reprograma acompañamiento para mes de julio, posterior al regreso de vacaciones de los docentes
| Valledupar | Una asistencia virtual con el equipo de gestión institucional SIGCE | Alfredo Olaya - Gestión Institucional |  |  |  | Ya se solicitó avance al equipo de Gestión institucional | En la presente semana se remitió comunicación a la Secretaría de Educación de Valledupar para concertar la fecha para la realización de asistencia técnica en los procesos de Gestión. Igualmente, por correo electrónico se brindaron orientaciones sobre el estado actual del SIGCE. | A la fecha no se ha recibido respuesta de la Secretaría de Educación de Valledupar con respecto a la proramación del espacio de asistencia técnica. Igualmente desde el equipo de Gestión nos comunicamos nuevamente con la Secretaría de educación para la programación de este espacio
| Valledupar | Pedir apoyo a Cobertura para temas de SRPA | Sandra Rincon Subdirección de Permanencia | 14 de abril | No aplica | No aplica | Se estableció contacto el día 16 de marzo con el señor Carlos Alberto Morales Fuentes de la SE de Valledupar al número celular 3015208774 en la llamada se definió como fecha de encuentro para la AT el día miércoles 24 de marzo a las 3 p.m | Se definió como fecha de encuentro para la AT el día miércoles 24 de marzo a las 3 p.m. No obstante, la ETC no se conectó por problemas de conexión. El dia lunes 12 de abril se pactó un nuevo encuentro para el miércoles 14 de abril a las 9 am. | CUMPLIDO. El día 14 de abril se llevó a cabo la asitencia técnica para el tema de la atención educativa de la población del SRPA, que contó con la participación del señor Carlos Alberto Morales Fuentes de la SE de Valledupar y los profesionales de la Subdirección de Permencia Jesús Naspiran, Manuel Cruz y Sandra Rincón.
| Valledupar | Temas generales de Primera Infancia | Jaime Vizcaino - Primera Infancia |  |  |  | Ya se solicitó avance al equipo de Primera infancia pero aun no han remitido |  | Se realizó una primera reunión el 10 de mayo de 2021, con la líder de calidad educativa y líder de educación inicial, donde se se brindó asistencia técnica sobre las apuestas del sector educativo para el fortalecimiento del preescolar en el marco de la atención integral. Y quedó pendiente programar una visita de acompañamiento presencial en la ETC.
| Cesar | Mesa técnica para construcción de guías y secuencias didácticas con docentes por áreas | Liced Zea - Referentes | Mayo | Se está ha contactado al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido |  | Se está contactando al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido | Se está contactando al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido | Se está avanzando para lograr el acompañamiento entre cuarta semana de julio y primera de agosto
| Cesar | Revisar tema pedagógico con comunidad arahuaca y temas de alternancia ( Fabián Torres 3156840634, líder aruhaco). | Liced Zea - Referentes Alfredo Olaya - Gestión Institucional | Mayo | Se está ha contactado al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido |  | Se está contactando al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido | Se está contactando al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido | Se está avanzando para lograr el acompañamiento entre cuarta semana de julio y primera de agosto
| Cesar | Reunión con Gestión financiera para orientación de uso de recursos. | Fortalecimiento |  |  |  | Cumplido- Se realizó visita presencial el 12 de marzo de 2021 de seguimiento a la incorporación y ejecución de los recursos FOME para la implementación del Plan de Alternancia en la Entidad Territorial Certificada. Se dieron las claridades y recomendaciones necesarias para adelantar la contratación y ejecución de los recursos tanto del FOME como del SGP CESAR. "
| Cesar | Firma Convenio de Minciencias. La ETC indica que esta en proceso un Convenio con la Universidad de La Sabana para desarrollar el proyecto de Maestría del Cesar. Los recursos que son de la ETC y desde 2019 se tienen seleccionados los docentes y directivos docentes beneficiarios. El Convenio está desde junio de 2020 para la firma y no avanza (acompañamiento y validación del estado del convenio ) | Claudia Pedraza - Formación | Depende de las gestiones de registro calificado que está haciendo UniSabana para ofertar el programa en Cesar y los procesos de contración de MinCiencias y UniSabana para adelantar y perfeccionar el contrato UniSabana y MinCiencias. | Se revisaron las actas y documentos proyectados en el marco del convenio y allí se evidencia que el convenio entre Universidad de la Sabana y Minciencias no tenía avance. Sugerimos a MinCiencias coordinar con la Universidad de la Sabana un cronograma que especifique alianza entre UniSabana e institución del Cesar en la que desarrollará el programa de formación y de allí en adelante, lo correspondiente al contrato entre MinCencias y UniSabana. |  | Comunicación solicitando información a Minciencias sobre el estado del convenio Minciencias-Universidad de la Sabana, incluyendo la solicitud hecha de un cronograma para este proceso y que fue solicitado con anterioridad. | El miércoles 31 de marzo se realizó una mesa de trabajo entre Minciencias y el MEN, para determinar las acciones a seguir con al Universidad de la Sabana, Institución aliada en el marco del proyecto de formación docente con el departamento del Cesar. La Universidad se encuentra tramitando el registro calificado ante el MEN para poder operar en el departamento, a su vez Minciencias retomará el proceso de elaboración de minuta y suscripción del convenio con la Universidad, debido a que se encontraba suspendido hasta tanto la Universidad iniciara los trámites de registro calificado. | El 23 de abril la universidad de la sabana informó que ya cuenta con registro calificado para el funcionamiento del programa de maestría en el departamento del César. Por su parte Minciencias retomo el proceso de contratación con la universidad y se encuentra en revisión de estudios previos para aprobación en comité de recursos.
| Cesar | Formación por subregión para gestión pedagógica/evaluación/ | Liced Zea - Referentes Ricardo Cañón - Evaluación |  |  |  | Se adelantará comunicación con el Líder de Calidad para concretar el alcance del acompañamiento en los temas asociados a Evaluación. | El Líder de Calidad, puntualizó en los temas que desan trabajar asociados a la evaluación. La AT se realizará de manera virtual con el equipo de la ETC en el mes de mayo.
| Cesar | Formación en modelos flexibles…(pos primaria, Escuela Nueva) | Cobertura | Escritura de correo: 15 de abril de 2021 Formacion: meses de Mayo a Julio 2021 |  |  | Ya se solicitó avance al equipo de Referentes | A través de correo a la lider de cobertura de CESAR se solicitará un informe sobre el grupo base para hacer el proceso de formación incluida la ETC para que quede con la capacidad instalada para el proceso de formacion, este proceso se tiene proyectado hacerlo de forma virtual y con apoyo de los recursos que se terminaron de migrar este viernes en el Campus virtual de Portal Colombia Aprende. Estos talleres los realiza Permanencia | Se ha tratado de establecer contacto con la líder de Cobertura, para lo cual se han enviado dos correos (18 de abril y 13 de mayo) solicitando la información de 10 docentes para hacer el proceso de formación y fortalecer un grupo para esa ETC y dejar capacidad instalada, pero la Líder hasta la fecha no ha dado respuesta. Se seguirá insistiendo y solicitara apoyo con la persona del MEN que acompaña esta ETC.
| Cesar | Convocatoria licenciatura hacer difusión conjunta. | Claudia Pedraza - Formación | 5 de mayo de 2021 | Se invitó a Instituciones de Educación Superior a reunión informativa sobre presentación de oferta de licenciaturas con cobertura en potenciales entidades teritoriales para focalizar la Convocatoria Formación Inicial 2021-2: licenciaturas para normalistas superiores de la ruralidad. |  | Se desarrollló encuentro con Instituciones de Educación Superior y se solicitó entrega de la potencial oferta de licenciaturas con cobertura en entidades teritoriales para focalizar la Convocatoria Formación Inicial 2021-2: licenciaturas para normalistas superiores de la ruralidad. | Se seleccionó la oferta de formación a nivel de licenciaturas con base en los programas presentados por las Instituciones de Educación Superior invitadas. En diseño docuemento marco de la convocatoria 2021-2 para licenciaturas (normalistas superiores) con cobertura, términos y plazos. | El 11 de mayo se abre la Convocatoria de Formación Inicial 2021-2: licenciaturas para normalistas superiores de establecimientos educativos oficiales ubicados en la ruralidad. El MEN financiará el 100% del valor de la matrícula mediante el otorgamiento de créditos condonables a través del Fondo de “Formación en programas de pregrado y posgrado para educadores del sector oficial” (MEN – ICETEX). Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de junio de 2021. La convocatoria está publicada en la página web del ICETEX https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/formacion-nivel-pregrado-para-normalistas-superiores-de-establecimientos-educativos-oficiales
| Cesar | Acompañamiento a Prevención de Suicidio (Aguachica y Pueblo Bello) | Olga Zarate - Entornos | Julio 30/2021 | Acticulación con Ministerio de Salud y protección Social para una estrategia intersectorial. Del MEN el compromiso es la socialización de los protocolos |  | La socialización de los protocolos aprobados hace una semana y el acompañamiento a las ETC para el tema se hará a partir de abril de 2021 a través de los comités territoriales y luego se hará jornada directa con estas etc después de la presentación oficial de los protocolos que la Dir de Calidad proyectó para mayo de 2021 | El lanzamiento de los protocolos se programa para mayo. El acompañamiento técnico se hará en articulación con el Ministerio de Salud.
| Cesar | Reunión con Buenas prácticas ( laboratorio Pedagógico) | Liced Zea - Referentes | Mayo | Convocatoria a Laboratorios pedagógicos para presentar prácticas en el marco de la alternancia |  | Convocatoria a Laboratorios pedagógicos para presentar prácticas en el marco de la alternancia | Convocatoria a Laboratorios pedagógicos para presentar prácticas en el marco de la alternancia
| Duitama | IE Rafael Reyes - taller de sociemocionales con Edison Serje | Claudia Roberto - Equipo de la Dirección de Calidad Validar con Edison |  |  | Se escribe a Edison y se esta a la espera de la respuesta. | Taller estaba programado para el 24 de marzo pero por solictud de la secretaria se reporgrama para el 22 de abril | Se realiza el taller el 22 de abril | Se desarrolló taller con la ETC EL 22de abril
| Duitama | Hacer reunión virtual con rectores . la SE la tiene de 9 am a 12 pm el 11 de marzo | Danit Torres - Dirección | 11 de marzo |  | La directora agendó el espacio para hacer su intervención el 11 de marzo y la realizó. | Cumplido
| Duitama | Sesión con Carlos Amaya para fortalecer temas de bilingüismo. | Carlos Amaya - Bilingüismo |  |  |  | Se programará espacio para 2da semana de abril | CUmplido. Se realizó asistencia técnica virtual con el líder de bilingüismo sobre Articulación nacional y regional del bilingüismo el 7 de abril de 2021. Como compromiso se estableció la realización de un taller virtual en gestión institucional del bilingüismo que se llevará a cabo el martes 4 de mayo de 8 a 10 am con la participación de directivos docentes y docentes de las instituciones educativas oficiales de la ETC Duitama. Asimismo, el líder de bilinguismo fue invitado a la sesión de inducción sobre Inspiring Teachers 2.0 que tendrá lugar el 30 de abril y en la cual se brindarán los lineamientos generales de la estrategia y los pasos a seguir para la vinculación de los docentes focalizados por el Programa.
| Duitama | Remisión de intereses para coordinar capacitaciones | Secretaría de Educación de Duitama |  |  |  | Se remitió mensaje a la secretaria para validar lo que se requiere pero aun no se tiene respuesta
| Sogamoso | Reunión virtual con rectores y director financiero del MEN 23 de marzo 8 am confirmar fecha con Danit. | Danit Torres - Dirección | No fue necesaria la reunión |  |  | Líder de Calidad informa que consultó con el secretrio y él inidca que este espacio y ano es necesario y que a la fecha hay disposición de inicio cuando se termible la entrega de elementos de bioseguridad la cual se está adelantando con un retorno para el 19 de abril.
| Sogamoso | Revisar desde secretaría la entrega de materiales de entornos y aprendamos a leer. Validar si se esta usando y fecha de entrega del material del PTA. | Secretaría de Educación de Sogamoso | 30 de marzo |  |  | El 30 de marzo la líder de calidad confirma, vía chat, recibido y uso del material
| Sogamoso | Revisar con Media si desde el Fondo FEM digital se pueden focalizar estudiante que no sean de municipios PDET | Alejandra López - Media |  | Olguita informa que la focalización ya este hecha. Sin embargo desde la direccuón se revisará con el equipo si es viable compartir la herramienta |  | Pendiente validar si la herramienta se puede socializar | En el marco de del Fondo FEM se avanzó en el desarrollo los contenidos en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciudadanas y socioemocionales para la herramienta virtual enfocada en el fortalecimiento de competencias para los estudiantes de grado 10 y 11, la cual consta de una plataforma virtual entrelazada con una App Gamificada. | Es importante precisar que la ETC Sogamoso no está focalizada para el Fondo FEM, sin embargo, una vez se finalice el desarrollo de la estrategia se espera compartir los materiales con el fin de que se pueda socializar en algunos colegios de la ETC Sogamoso. En este sentido, en el marco de la estrategia del Fondo FEM Urbano se avanzó en la aprobación de los contenidos en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciudadanas y socioemocionales para grado 10 y 11, además, se aprobaron los ítems de las preguntas que estarna contenidos en las herramientas virtuales.
| Sogamoso | Recordar en focalización añadir aliados para cada uno de los temas ( nombre, objeto del proceso y datos de contacto cuando se tenga) | Ana María Pérez - Dirección | 31 de marzo |  | Se tiene matriz de focalización en aprobacion final y se proyecta remitir antes de finalizar el mes de marzo | Cumplido - El 16 de marzo se compartió focalización a los equipos a través del chat de lideres de Calidad y se compartió formato para realimentación
| Sogamoso | Capacitaciones a docentes desde currículo, gestión de aula, Importante para ellos tener claridad sobre horas de las jornada. | Liced Zea - Referentes |  |  |  | Se está ha contactado al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido | Se programó fecha para tercera semana de mayo
| Sogamoso | Jornada virtual de evaluación formativa. Coordinar con Ricardo. Revisar si hay IE focalizadas dentro de las 1078 que se van a fortalecer | Liced Zea - Referentes Ricardo Cañón - Evaluación |  |  |  | Se está ha contactado al líder de calidad para profundizar en tema solicitado y gestionar tipo de acompañamiento requerido Desde evaluación Se adelantará comunicación con el Líder de Calidad para concretar el alcance del acompañamiento en los temas asociados a Evaluación. Dentro del listado de EE focalizados, de la ETC Sogamoso hay 3 EE. | Se remitió correo al líder de evaluación para coordinar el encuentro en el mes de mayo del 2021 en el que se trabajará el tema de uso de resultados con los EE focalizados de la ETC que hacen parte de los 1078.
| Sogamoso | En visita de Carlos Amaya a Duitama, se programe también Sogamoso para revisar temas de Bilingüismo y ver como se articulen | Carlos Amaya - Bilingüismo |  |  |  | Se programará espacio para 2da semana de abril | Cumplido La líder de bilinguismo fue invitada a la sesión de inducción sobre Inspiring Teachers 2.0 que tendrá lugar el 30 de abril y en la cual se brindarán los lineamientos generales de la estrategia y los pasos a seguir para la vinculación de los docentes focalizados por el Programa.
| Sogamoso | Asistencia técnica de JU para revisar record de avance. No se tiene record de información histórica. Ver reconfiguración de PEI en torno a los énfasis de JU y alternancia (artes, deportes, etc) y invitando a colegios de JU | Natalia Velasco - JU | 14 de abril |  |  | Programada Asistencia Técnica Presencial en Somagoso para el 14 de abril a cargo de la Asesora Marcela Arboleda, y con participación virtual de lider Natalia Velasco | Cumplido: De acuerdo con el compromiso adquirido por la directora el jueves 22 de abril se sostuvo reunión con la líder de Jornada Única y el Secretario de Educación de Sogamoso, en este espacio fue posible evidenciar las siguientes situaciones: 1. La ETC no tuvo una persona a cargo del tema durante el año 2020 y por lo tanto muchas de las acciones de asistencia técnica y fortalecimiento a la gestión que se adelantaron el año pasado no lograron incorporarse en los procesos de la secretaría; se hizo entrega de la información general y se acordó un cronograma de acompañamientos orientado al fortalecimiento de la gestión de la JU en la ETC. 2. En la secretaría se evidencia una gran preocupación por el fortalecimiento pedagógico de los EE en JU; la idea es que a partir de los 3 EE que han sido focalizados en la ruta puedan generarse acciones demostrativas que le permitan a la secretaría fortalecer las prácticas de otros colegios y al mismo tiempo se dejó abierta la posibilidad de adelantar acompañamientos sobre temas específicos desde el MEN. 3. Hay una situación especial con el colegio la independencia que tiene el 100% de sus estudiantes en JU, sin embargo, el secretario consideró necesario “suspender” la JU en el EE dado que no se cuenta con las condiciones para la implementación de la misma, esto ha generado grandes dificultades en el manejo de la comunicación con el rector y la comunidad y nos solicita apoyo en este sentido, se acordó realizar una sesión conjunta con la EE y la Secretaría para revisar la situación siempre promoviendo la garantía del derecho adquirido por la comunidad educativa en torno a la Jornada Escolar y los componentes de la Jornada Unica, desde un prinicipio de calidad y oportunidad en la prestación del servicio.
| Sogamoso | Manuales de convivencia… hacer asistencia virtual en protocolos que están lanzando. Acompañamiento de Olga y Mercedes o Juan Camilo. Nuevos protocolos de prevención. | Olga Zarate - Entornos Mercedes Jiménez - Dirección | Julio 30/2021 | Se hará la asistencia técnica en el marco del ciclo de formación y acompañamiento a secretarías de educación y comités territoriales de convivencia escolar que iniciará a finales de abril |  | Se hará la asistencia técnica en el marco del ciclo de formación y acompañamiento a secretarías de educación y comités territoriales de convivencia escolar que iniciará a finales de abril | Se programa asistencia técnica para la actualización y revisión de manuales de convivencia en el mes de mayo, una vez se socialicen los protocolos.
| Sogamoso | Revisar si se puede hacer acompañamiento de liderazgo para docentes. | Danit Torres - Dirección
| Sogamoso | Acompañamiento el 5 de abril para el inicio de alternancia | Danit Torres - Dirección |  |  |  | Validar con ETC si sigue en pie inicio en la semana del 5 de abril | ETC inició alternancia en sector ofcicial con 2 IE.
| Sogamoso | Consulta con Edu superior Norma de IES – ETDH, especialmente en salud en enfermería - dar aval y requisitos | Claudia Roberto - Equipo de la Dirección de Calidad |  |  |  | Cumplido- Se solicitó la información al equipo de educación superior y el 11 de marzo se remitió el documento solictado a la líder de Calidad
| Bolivar | Coordinar con Úrsula para pasar PEI a PEC para lo cual se debe programar una reunión con la SE y definir acciones en María la Baja y Palanque y así revisar que está haciendo la Gobernación y el MEN y no duplicar esfuerzos | Alfredo Olaya - Gestión Institucional Úrsula Mena | Abril |  |  | No aplica | Entre el 12 de abril y el 14 de abril Úrsula Mena realizó asistencia técnica a la Secretaría de Educación de Bolívar para revisar las acciones a desarrollar en Palenque y María la Baja e igualmente concertar con la organización Kusuto, para el desarrollo de los procesos de fortalecimiento a PEC y resignificación de PEI a PEC. La Secretaría de Educación se encuentra focalizada para el proceso de acompañamiento a PEC con recursos BID durante 2021 | A la espera del inicio del Convenio con la Organización Sav teh Childen para la realización de las acciones de resignificación de PEI a PEC en el departamento de Bolivar. Se espera que el proceso comience su fase de ejecución la primera semana de Junio
| Bolivar | ETC revisará focalización | Secretaría de Educación de Bolívar |  |  |  | No aplica | La secretaría ha ido solictando las asitencias y se ha establecido contacto con los lideres de los temas solcitados
| Bolivar | Coordinar formación en MEF- Secretaría enviará municipios para definir fecha de 3 talleres con docentes. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | Mayo |  |  | No aplica | Acordado acompañamiento presencial para tercera semana de mayo | Se está avanzando para lograr el acompañamiento en el mes de julio
| Bolivar | Taller con docentes sobre gestión pedagógica y curricular para la alternancia que lleve a los docentes a repensar modelo hibrido y temas de evalaución formativa. Por favor coordinar sesión conjunta de equipos de referentes. guías de calidad y el de evaluación formación y ajuste al sistema institucional de evaluación | Liced Zea - Referentes Isaac Lima Ricardo cañón | Mayo |  |  | No aplica | Acordado acompañamiento presencial para tercera semana de mayo | Se está avanzando para lograr el acompañamiento en el mes de julio
| Bolivar | Depurar información e identificar qué EE que tienen MEF, qué tipo de modelos tienen, si tienen capacitación y cuáles tienen canasta | Cobertura | 19 de abril de 2021 |  |  | No aplica | En proceso de organizacion de la información para enviar a ETC Bolivar con los siguientes datos: docentes formados, materiales de los MEF entregados y bilbiotecas entregadas una vez organizada la informacion se enviara al correo de la ETC y lider de cobertura | CUMPLIDO Se remitió el 13 de mayo la base de datos de información a la secretaria de educación de Bolivar y la líder de cobertura con información de MEF: dotación de textos, dotación de cartillas de loa MEF y la base de datos de los docentes formados, esto lleva la información de municipios, EE y sus sedes, y demás datos.
| Bolivar | Definir con Cpedraza si ENS de Bolívar están en los CLEER | Claudia Pedraza - Formación |  |  |  | No aplica | En 2020 en el marco del convenio con la Universidad de La Salle se desarrolló una convocatoria para que las ENS se postularan para transformarse en Centros de Liderazgo en Educación Rural (CLEER) y luego del proceso de valoración se seleccionaron 20 ENS que cumplieron con los requisitos definidos pra este proceso. En el departamento de Bolívar ninguna ENS se presentó, por lo tanto no hubo selección para esta región | En 2020 en el marco del convenio con la Universidad de La Salle se desarrolló una convocatoria para que las ENS se postularan para transformarse en Centros de Liderazgo en Educación Rural (CLEER) y luego del proceso de valoración se seleccionaron 20 ENS que cumplieron con los requisitos definidos pra este proceso. En el departamento de Bolívar ninguna ENS se presentó, por lo tanto no hubo selección para esta región
| Bolivar | Formar a personas de la SE para que sea el enlace de formación docente y apoye con las convocatorias de formación incial, avanzada y continua | Claudia Pedraza - Formación |  |  |  | No aplica | No aplica a la fecha | A partir de la adhesión y adición de recursos de la SE de Cartagena al Fondo 261 de 2019 se ha venido acompañando al equipo de la Secretaría en procesos de cualificación para la consolidación de todos los insumos necesarios para abrir una convocatoria a docentes. Se envió a la SE de Bolívar el oficio con radicado No. 2021-EE-095271 de mayo en donde se brindan orientaciones e información relacionada con las convocatorias a docentes lideradas por el Ministerio de Educación, esto con el fin de hacer la divulgación correspondiente a nivel territorial.
| Bolivar | Revisar si es viable lanzar el tema del CLEER en Mompox con la u de la salle, un profe invitado, dos normales. Danit acompañaría | Claudia Pedraza - Formación |  |  |  | No aplica | No aplica a la fecha. A la fecha no hay convenio con la Universidad de La Salle Se proyecta que el convenio inicie en mayo. . | Se firmó con La Salle el contrato No.CO1.PCCNTR.2473858 del 30 de abril del 2021 y se iniciará la proyección de este lanzamiento para las primeras semanas de junio.
| Magangué | Compromiso para gestiòn de legalizaciòn de emisoras del colegio. ( ver con pilar rivera) | Pilar Rivera - innovación | Mayo |  |  | No aplica | Desde la Oficina de Innovación Educativa, se estableció contacto con Ana Ustate, Subdirectora de Radiodifusión Sonora de MINTIC, quien nos informó lo siguiente: MINTIC aclara que el Ministerio no legaliza emisoras, porque si hay que legalizar algo es porque no es legal. MINTIC se encarga de habilitar el servicio de acuerdo con la normatividad vigente. Las entidades educativas pueden solicitar una emisora de Interés Público (se adjunta un documento resumen con los requisitos). Se esta coorinando reunión | Desde la Oficina de Innovación Educativa, se gestionó con la Subdirectora de Radiodifusión Sonora de MINTIC, un taller sobre "Emisoras de Interés Público" (categoría a la que pertenecen las emisoras escolares). Dicho taller se concretó con la Secretaría de Magangué para el 21 de mayo a las 3:00 p.m. Desafortunadamente la ETC canceló la reunión un día antes, situación que sentimos bastante por toda la gestión desarrollada con MINTIC, quienes nos habían reconfirmado este apoyo.
| Magangué | Coach educativo con Edison Serge | Claudia Roberto - Equipo de la Dirección de Calidad Validar con Edison |  |  |  | No aplica | Edison tienE proyectado el taller para el 9 y 10 de mayo. Se tiene focalizados algunos maestros desdes recursos humanos del sectro y la idea es hacer taller con unos 40 docentes. | Cumplido. Se desarrillaron los talleres
| Magangué | Taller de flexibilización curricular y pedagógica ( virtual) | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | Mayo |  |  | No aplica | Acompañamiento virtual para tercera semana de mayo | Organizando para final del mes de julio
| Magangué | Taller de enseñanza de la matemática y lenguaje y ABP y ABPr | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | Junio |  |  | No aplica | Programado acompañamiento en el mes de junio | Organizando para final del mes de julio
| Magangué | Inician alternancia 3 de mayo con dos institucioneS | Secretaría de Educación de Magangué |  |  |  | No aplica |  | Organizando para final del mes de julio
| Magangué | Programar talleres pedagógicos | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | Junio |  |  | No aplica | Programado acompañamiento en el mes de junio | Organizando para final del mes de julio
| Magangué | Vistiar magangué cuando inicie alternacnia | Danit Torres - Dirección |  |  |  | No aplica | Visita se cooridnará con la ETC
| Magangué | Apoyar la gestiòn de apoyos para la sede de la isla ( infraestructura y dotaciones ) Danit hablará primero con Sol | Cobertura |  |  |  | No aplica |  | CUMPLIDO Se remitió el 13 de mayo la base de datos de información a la secretaria de educación de Bolivar y la líder de cobertura con información de MEF: dotación de textos, dotación de cartillas de loa MEF y la base de datos de los docentes formados, esto lleva la información de municipios, EE y sus sedes, y demás datos.
| Vichada | Hay feria de oportunidades de educación media, se pide acompañamiento por parte del equipo de la Dirección en esta jornada puesto que hay una problemática muy grave frente a deserción, permanencia y calidad educativa en este nivel de educación en el departamento, se hace esencial presencia MEN. | Alejandra López - Media | Pendiente |  |  | No aplica | El grupo de Educación Media se comunicó con el equipo de la ETC Vichada para conocer el objetivo del encuentro, además, se está coordinando con el Viceministerios de Educación Superior el acompañamiento a dicho evento. | CUMPLIDO. El Viceministerio de Educación Superior realiza la vista a Vichada Cumaribo socializando información de Generación E y Orientación socio ocupacional en la institución educativa, Sagrado Corazón asistiendo 183 estudiantes.
| Vichada | Apoyos de asistencia técnica: a) Gestión pedagógica y curricular con equipo de la SE, directivos docentes y docentes. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima |  |  |  | No aplica | Gestión con Líder de calidad para puntualizar acompañamiento | Gestionando para el mes de julio
| Vichada | Apoyos de asistencia técnica: b) Prueba SABER (generalidades, oportunidades y uso de recursos para mejorar procesos de enseñanza) | Liced Zea - Referentes Isaac Lima |  |  |  | No aplica | Gestión con Líder de calidad para puntualizar acompañamiento | Gestionando para el mes de julio
| Vichada | Apoyos de asistencia técnica: c) Guías de aprendizaje interdisciplinaria y disciplinaria, aprendizaje basado en proyectos, problemas y retos. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima |  |  |  | No aplica | Gestión con Líder de calidad para puntualizar acompañamiento | Gestionando para el mes de julio
| Vichada | Apoyos de asistencia técnica: d) Evaluar para avanzar (ICFES-MEN), que se conozcan estrategias y materiales cuadernillos imprimibles para que se pueda dar uso pedagógico de estos e involucrarlos en proceso de enseñanza y aprendizaje. | Liced Zea - Referentes Ricardo Cañón - Evaluación |  |  |  | No aplica |  | Gestionando para el mes de julio
| Vichada | Apoyos de asistencia técnica: e) Articular maestros de las áreas básicas con referentes de calidad (MEN garantiza el profesional que acompaña, pero la SE debe garantizar logística para tener a las personas reunidas para el acompañamiento). | Liced Zea - Referentes Isaac Lima |  |  |  | No aplica | Gestión con Líder de calidad para puntualizar acompañamiento | Gestionando para el mes de julio
| Vichada | Biblioteca y plan de lectura - dotación de bibliotecas 7 con plan de acompañamiento para socializar con docentes los ,materiales que llegan y su uso en el proceso pedagógico. | Alejandra Pacheco - PNLE |  |  |  | No aplica |  | El día 27 de mayo se adjudicó la licitación LP-MEN-05-2021 al proponente Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani cuyo objeto es "adquirir y distribuir material bibliográfico con su respectivo catálogo a las instituciones educativas focalizadas por el ministerio de educación nacional, para fortalecer los procesos pedagógicos, contribuir al desarrollo integral y el aprendizaje en la educación inicial, preescolar, básica y media en los territorios", en ese sentido, durante el segundo semestre de 2021 se realizará la entrega de siete (7) colecciones bibliográficas a distribuirse en igual número de sedes educativas de la ETC Vichada ubicadas en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo, en el marco del contrato que se suscriba con la mencionada fundación. | Se realizó reunión con miembros del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) en donde se establecieron los requerimientos necesarios para la impresión en braille de los títulos seleccionados de escritores colombianos que serán definidos para conformar las colecciones. Adicionalmente, se le entrego a la Fundación Alberto Merani toda la focalización definida por parte del MEN para la entrega de las colecciones bibliográficas así como de los lineamientos y requerimientos del INCI para la entrega de los archivos editables de los títulos a imprimir en Braille. Finalmente, se adelantó la entrega de los libros de la colección Territorios Narrados que harán parte de las colecciones de Biblioteca Escolar y de Primera Infancia para la impresión correspondiente. Se tiene programado la entrega de siete (7) colecciones bibliográficas a distribuirse en igual número de sedes educativas de la ETC Vichada ubicadas en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo entre los meses de octubre y noviembre de 2021.
| Vichada | Plan de lectura se acompañarán 3 con todo el plan completo que le MEN tienen estipulado | Alejandra Pacheco - PNLE |  |  |  | No aplica |  | En el marco del convenio de cooperación internacional CO1.PCCNTR.2365016 de 2021 suscrito entre el MEN y el Cerlalc se desarrolla el proyecto ¡Vive tu biblioteca escolar! del Plan Nacional de Lectura y Escritura con el cual se acompaña a 500 sedes educativas de todo el país, entre las que se encuentran 3 sedes educativas oficiales de la ETC Vichada ubicadas en los municipios de Cumaribo y La Primavera, este proceso se adelanta durante los meses de mayo a octubre de 2021 pues el protocolo de formación comprende mínimo 40 horas de formación para cada docente acompañado de las sedes focalizadas | Los formadores se encuentran validando reuniones con los docentes de las sedes focalizadas y se movilizan los eventos del proyecto. Tres (3) sedes educativas oficiales de la ETC Vichada ubicadas en los municipios de Cumaribo y La Primavera, adelantan el proceso de acompañamiento y formación entre los meses de mayo a octubre de 2021.
| Vichada | Pueblo indígena Sikuani y Mapayerri priorizada para acompañar y fortalecer el PEC por medio de asistencia y recursos pedagógicos | Alfredo Olaya - Gestión Institucional | 2021-12-15 |  |  | No aplica | Los procesos de acompañamiento técnico y financiero se encuentran incluidos en el proyecto de acompañamiento a PEC de comunidades indígenas 2021 con recursos BID. Actualmente el proceso se ecuentra en la publicación de la calificación inicial de los oferentes para posteriormente recibir las propuestas de los seleccionados. DE acuerdo al cronograma inicial presentado el proceso comenzará en julio de 2021. Previamente ya se realizó un contacto incial con la secretaría de educación de Vichada, quienes ya conocen el proceso que se ha venido adelantando desde 2019 y posteriormente se realizará el contacto con la organización Gobierno Mayor quien representa al pueblo Mapayerri y Sikuani en el departamento de Vichada. | Durante el mes de Mayo se publicaron los terminos de referencia para la solicitud de las propuestas a los oferentes seleccionados, en cumplimiento del calendario del proceso. Posterior a la recepción de las propuestas de los oferentes se realizará la respectiva evaluación de las msmas
| Vichada | Residencias estudiantiles: se gestionará con la directora de cobertura una visita y presencialidad por las dinámicas al respecto, se compromete entablar diálogo directo porque es una cuestión estructural que debe ser analizado en detalle con la responsable del tema. Se sugiere estructurar un diagnóstico y diseñar estrategias alternativas para poder compartirla con la directora y en conjunto se deslumbren nuevos escenarios o modalidades de atención. | Cobertura | Mayo |  |  | No aplica | Visita presencial de Directora de Cobertura y Equidad para conocer diagnóstico estructurado por la SED y la viabilidad de las estrategias para iniciar la alternancia en la residencias escolares de la ETC. 29 de abril de 2021 Acompañamiento permanente en el marco del Plan de Trabajo para el alistamiento y Habilitación a Residencias Escolares para retorno gradual, progresivo y seguro bajo modalidad de alternancia. | CUMPLIDO El 14 de mayo visita presencial por parte de la señora Ministra y la Directora de Cobertura y Equidad. Agenda: Visita Colegio en alternancia Encuentro con estudiantes Reunión sobre implementación modelo de alternancia, Residencias Escolares y PAE
| Córdoba y Sucre (compromiso ministra) | Realizar un taller (o dos) para las ETC de Córdoba y Sucre con temáticas de 1) Evaluar para avanzar; 2) Modelo híbrido. La fecha sugerida es | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | Mayo y junio de 2021 |  |  | No aplica | Taller virtual con las SE en tercera semana de mayo y acompañamiento presencial para el mes de junio | Gestionando para el mes de julio
| Córdoba y Sucre (compromiso ministra) | Realizar un taller sobre PTA | Equipo PTA | Segunda o tercera semana de mayo. |  |  | No aplica | Desde la Direccion se habla con Isabel Fernades para que se pueda coordinar que el asistencia se haga de manera conjunta con el equipo de referentes. La fecha `proyectada es la 3ra semana de mayo
| Guainía | Claves SUICE | Olga Zarate - Entornos
| Guainía | Trabajo grupos étnicos | Alfredo Olaya - Gestión Institucional
| Cartagena | Desarrollo de reuniones directivos con IE oficiales y colegios privados que aún no tiene protocolos | Secretaría de Educación de Cartagena | [5 empty] | La ETC desarrolló los talleres y reuniones. Siguen en proceso de avance para la presencialidad
| Cartagena | Remisión de carta a directivos para recordar el compromiso que se tienen de inicio de latenrncia y el rol que como servidores públicos se tiene. Esta será revisada por el equipo juridico de la Dirección de Calidad. | Secretaría de Educación de Cartagena | [5 empty] | La comunicación fue revisada por los abogados de la Dirección de Calidad y se remitió nuevamnete a la ETC para su envío.
| Cartagena | Agendar acompañamiento y asistencia técnica con rectores para la semana del 18 de junio. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | [5 empty] | Se Realizó el acompañamiento en las fechas acordadas.
| Cartagena | Desarrollar un segundo encuentro con docentes presencial después del 5 de julio. Isaac Lima y Bertha Bolaños hablarán para cooridnar el resto de las actividades y asistencias técnicas en temas de gestión pedagógica. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| Cartagena | Rectores necesitan acompañamiento desde la secretaría. Desde la Secretaría se adelantarán acciones y se harán visitas con un checklist, y revisarán qué indicaciones y apoyo necesitan | Secretaría de Educación de Cartagena | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| Cartagena | Se realizarán reuniones con equipo de comunicaciones de la secretaría para definir plan de divulgación y trabajo con la comunidad para acompañamiento en el marco de la alternancia. | Vicky Pinedo- Claudia Roberto | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| Quibdó | Realizar talleres de gestión pedagógica y curricular con modelo híbrido en la segunda semana de julio | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| Quibdó | Desarrollar asistencia técnica en temas de orientacion socio ocupacional | Alejandra López - Media | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio - Pendiente de coordinar con la ETC Quibdó el día de la asistencia técnica
| Bello | Sesion especial de ecaluar para vanzar | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| Bello | Taller presencial de liderazgo pedagógico y gestión curricular para directivos | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| Bello | Taller pedagógico y gestión curricular para docentes. Este espacio sería virtual | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| San Andres- despacho 22 jun | Realizar capacitación sobre Icfes tiene un pre-icfes y evaluar para avanzar | Liced Zea - Referentes Ricardo Cañón - Evaluación | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| San Andres- despacho 22 jun | Proyecto para reescribir la historia con apoyo de historiadores de la Unal, con recursos de regalías | Liced Zea - Referentes Natalia Hernandez | [5 empty] | Gestionando para el mes de julio
| San Andres- despacho 22 jun | Reforzar programa de lectura con contenido en creole | Alfredo Olaya - Gestión Institucional Alejandra Pacheco - PNLE | [5 empty] | Desde el PNLE hemos venido acompañando a la entidad territorial de San Andrés con el proyecto Territorios Narrados. Particularmente el proceso se está desarrollando con la sede educativa Brooks Hills Bilingual School, sugerida por la secretaría de educación. Las acciones que contempla el proyecto Territorios Narrados son: Acompañamiento en la escritura de un manuscrito Formación en edición propia e ilustración Publicación del manuscrito en creole, español e inglés Producción de 1400 ejemplares (Entrega de 400 a la IE y 1000 se entregan a IE de todo el país) Los avances realizados hasta el momento son: Se ha contratado al equipo sugerido por la comunidad para desarrollar el proyecto con la comunidad raizal: un antropólogo, un lingüista y un docente de apoyo. Se ha concertado la tipología textual del libro a desarrollar con el equipo de la IE: libro informativo de corte ficcional; se ha definido el público objetivo del mismo: lectores de 10 años en adelante. También se ha determinado la extensión del texto a desarrollar considerando que será trilingüe y la situación narrativa del texto (diálogo entre una abuela y su nieta). Hemos acompañado a las docentes en los procesos de escritura creativa a partir de entrevistas hechas por ellas a mayoras de la comunidad y en la definición de los temas. Ya se cuenta con el manuscrito en español. Próximamente se realizará la traducción al creole y al inglés con el apoyo del líder de Bilingüísmo. Por parte del equipo de Atención Educativa a Grupos Étnicos tenemos básicamente dos acciones: El apoyo y fortalecimiento al Proyecto etnoeducativo comunitario del pueblo Raizal, el cual para 2021 se encuentra en la primera fase de concertación de la propuesta de fortalecimiento. Este proceso se desarrolla actualmente en convenio con la organización Save the Children. Allí se incorporará la propuesta para el desarrollo pedagógico y curricular de la lengua Creole en el marco de su proyecto educativo. Este proceso se desarrolla entre junio y diciembre de 2021. Con la Secretaría de Educación de San Andrés estamos en el proceso de organización de un evento con la participación de docentes del Archipiélago. Si bien la propuesta metodológica y conceptual se construye actualmente en territorio, desde el Ministerio de Educación recomendaremos la incorporación de los procesos educativos para el desarrollo de la lengua Creole en el marco de este espacio. Se está preparando el evento para poder ser realizado en la segunda semana del mes de agosto. | PNLE - Se definió que la ilustrada será Sindy Infante, con quien se inicio conversaciones según las propuestas de regado y diseño hechos por la diseñadora. También se han realizado reuniones para discutir storyboard y línea gráfica. Adicionalmente, la comunidad Raizal aprobó la traducción al Creole de los manuscritos, envían avances y referencias gráficas. Finalmente se hace el envío del manuscrito final en español al equipo técnico de Bilingüismo para su traducción al Inglés.
| Tunja | AT del equipo de bilingüismo para trabajar con el equipo de la SEM Tunja (que sea presencial). | Carlos Amaya - Bilingüismo
| Tunja | AT sobre Educación ambiental y se define en el MEN si es presencial o virtual. | Olga Zarate - Entornos
| Tunja | AT sobre gestión pedagógica curricular para la presencialidad, programada según la planeación de la SEM Tunja para el lunes 12 de julio (2 horas virtual): con EE oficiales y no oficiales. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima | [5 empty] | En el marco de las solicitudes de la Secretaría de Educación de Tunja, desde el equipo de la Subdirección de Referentes hemos programado la sesión de trabajo para el próximo 12 de julio de 9:00 a 11:00 am en el enlace https://youtu.be/nX7Huh3rkkw
| Villavicencio | Apoyar la gestión y modificación de los calendarios escolares de Meta y Villavicencio | Alfredo Olaya - Gestión Institucional
| Villavicencio | Apoyar los procesos de formaciòn y profundizaciòn sobre modelos flexibles en meta y gestiòn curricular en Villavicencio y Meta. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima
| Villavicencio - ministra | Petición de la Coordinadora Nacional de jóvenes por el ambiente Nury Cruz 3112937808 y Andrés Felipe peralta 3144387923. Reunión con ministro de ambiente sobre escuelas de ambiente gracias, | Olga Zarate - Entornos | [5 empty] | Desde el equipo de entornos se comunicaron con el equipo ambiente y la reunión se desarrolló el 14 de julio a las 2:30 pm en ese espacio Nury solicitó que se les explicara cómo funcionaba en el MEN la educación ambiental y les comentó sus intereses. Se establecieron 3 acuerdos: El 26 de julio tendremos otra reunión para definir metodología y fecha para hacer un encuentro virtual en el que podamos fortalecer capacidades de la red de jóvenes por el ambiente sobre la política nacional de educación ambiental y sobre la implementación de la política en las secretarías y a través de los PRAE. Revisar con educación superior cómo incentivar la participación de jóvenes en el voluntariado de jóvenes por el ambiente y en los CIDEA Promover la participación de Nury en el evento de cambio climático como presentadora. La propuesta de este evento esta en revisión de la Subdirección de fomento y posteriormente será validada por la Dirección
12 de julio | Quibdó- Ministra | Visita; Quibdó Zair Perea Mosquera docente IE MIA pide apoyo para hacer una maestría cel 3132350972. asesoría para que pueda acceder. Nos piden también coordinar con presidencia del Icetex el tema. Agradecemos indicarnos el seguimiento a más tardar el 30 de julio de este año. | Claudia Pedraza - Formación | [5 empty] | La coordinadora de formación docente se comunicó el 13 de julio con el docente, lo orientó sobre la ruta a seguir para inscribirse en la convocatoria de formación avanzada (maestrías) que se cerró hoy 14 de julio. Infortunadamente el educador no logró comunicarse con la universidad para gestionar su proceso de admisión. Este es uno de los requisitos para el proceso de inscripción.
16 de julio | Tumaco | Talleres para docentes en el diseño y elaboracion guias que promuevan el autoaprendizaje en los estudiantes. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima
| Tumaco | Talleres para docentes en la identificación y priorización de los aprendizajes por área y grado. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima
| Tumaco | Talleres para docentes en uso y apropiación de lineamientos y referentes curriculares en las áreas disciplinares. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima
| Tumaco | Talleres para directivos docentes en liderazgo pedagógico. | Paula Cuellar - Edl
| Tumaco | Talleres para docentes etnoeducadores en el marco de la red de etnoeducación para la profundización y réplica de la implementación del PRETAN. | Alfredo Olaya - Gestión Institucional
| Tumaco | Talleres para la implementación y fortalecimiento de los PRAES, para SED y docentes. | Olga Zarate - Entornos
| Tumaco | Envío de materiales didácticos para dotación de EE nuevos.
| Tumaco | Envío de link para descargar materiales de primera infancia y de PTA para preescolar, como apoyo a la Feria de primera infancia que realizará la ETC. | JAIme Vizcaino - Primera Infancia Equipo PTA
| Tumaco | Encuentro motivacional para docentes, cuidando al cuidador, coaching Edison Serge. | Edison Serje | [6 empty] | Edison confirma que el taller se desarrolará el 9 y 10 de agosot
| Tumaco | Talleres para docentes en flexibilización curricular y evaluación formativa. | Liced Zea - Referentes Isaac Lima

## Hoja2
0